## M._Syahril_Fadli
LAPORAN KEGIATAN BULANAN
PROJECT MANAGEMENT CONSULTANT (PMC)
STAR AF
NAMA | M. Syahril Fadli
POSISI | Developer
BULAN | November 2025
NO | TANGGAL | Hari | WAKTU | URAIAN | OUTPUT | KETERANGAN
1 | 03-Nov-25 | Senin | 07:33 - 16:47 | Memperbaiki dokumen hasil stress test pada aplikasi CACM - Berdiskusi terkait arsitektur CACM dan dokumen hasil test dengan tim PMC - Mengikuti persiapan laporan bulanan - Perbaikan bug tampilan pada modul neraca aplikasi CACM - Melakukan pengujian perubahan pada modul neraca - Mendeploy perubahan ke server CACM | - Dokumen hasil load, stress dan spike test - Dokumen kebutuhan spek dan arsitekturnya - Catatan pertemuan dengan PMC - kode perubahan aplikasi CACM deployed di server | BPKP Pusat - HADIR
2 | 04-Nov-25 | Selasa | 07:52 - 19:20 | Keberangkatan dinas luar piloting CACM region pemda di Jawa Barat (Bandung) - Melakukan pengecekan persiapan lokasi yang akan dijadikan kegiatan piloting CACM - Berdiskusi dan berkordinasi dengan perwakilan BPKP provinsi Jawa Barat terkait kebutuhan saat piloting berlangsung - Berdiskusi dengan tim CACM, dan melakukan pemeriksaan/pengecekan kembali kebutuhan piloting dan kordinasi dengan peserta piloting - Melakukan perbaikan pada aplikasi CACM | Catatan kebutuhan dan kordinasi saat piloting berjalan, update catatan aplikasi | Dinas ke Dinas - HADIR
3 | 05-Nov-25 | Rabu |  |  |  | HADIR
4 | 06-Nov-25 | Kamis | 06:15 - 19:54 | Memperbaiki fitur notifikasi red flag dan tracking red flag - Memperbaiki fitur PBJ, legend setiap kriteria red flag pada PBJ - Membuat questioner untuk evaluasi pelaksanaan workshop piloting CACM - Memperbaiki error atau bug pada aplikasi CACM secara berkala - Melakukan pengujian dan test functional - Deploy kode perubahan ke server CACM | Catatan feedback dari peserta kegiatan piloting CACM, kode updated di server (deployed) | Dinas ke Dinas - HADIR
5 | 07-Nov-25 | Jumat | 07:26 - 19:36 | Perbaikan range kriteria status sesuai bulan berjalan pada modul dashboard, pendapatan, belanja dan pembiayaan - Diskusi dengan tim untuk data turunan dari rekening 4.1.04 dan 4.3 - Diskusi kebutuhan data realisasi tematik fiskal pada fiskal lainnya seperti inflasi, kemiskinan extreme dan lainnya | Kode aplikasi cacm updated untuk range kriteria pada dashboard dan atensi list role pemda pusat perwakilan, excel simulasi kode turunan 4.1.04 | Dinas ke Dinas - HADIR
6 | 10-Nov-25 | Senin | 07:53 - 18:00 | Perjalanan dinas luar menuju Bali - perwakilan Bali dalam rangka piloting CACM - Meeting diskusi persiapan piloting dengan tim, review slide paparan dan rundown - Berkomunikasi dengan perwakilan Bali dalam rangka persiapan piloting dengan inti acara di tanggal 12-13 November | slide paparan piloting CACM, dan rundown acara terupdate setelah diskusi dengan perwakilan Bali | Dinas ke Dinas - HADIR
7 | 11-Nov-25 | Selasa | 07:49 - 17:23 | Menuju perwakilan BPKP Provinsi Bali, berdiskusi dengan perwakilan terkait mekanisme kegiatan piloting CACM pada 12-13 November - Melanjutkan perbaikan range kriteria dashboard pemda baik untuk atensi maupun detail per SKPD, program, kegiatan dan sub kegiatan - Memperbaiki modul neraca keuangan untuk menampilkan 5 tahun ke belakang - Berdiskusi dengan tim CACM terkait kebutuhan data detail pada beberapa kode rekening - Memperbaiki bug pada modul keuangan pemda | Aplikasi CACM updated dan deployed untuk range kriteria redflag sampai sub kegiatan, dan neraca keuangan 5 tahun ke belakang | Dinas ke Dinas - HADIR
8 | 12-Nov-25 | Rabu | 07:59 - 17:00 | Melanjutkan update tampilan neraca 5 tahun ke belakang dari tahun terpilih, dan versi exportnya untuk role pemda, pusat dan perwakilan - Membuat detail dari rekening lain-lain PAD yang sah - Update pendapatan range kriteria sesuai bulan berjalan - Melaksanakan kegiatan piloting CACM Pemda provinsi Bali - Mencatat setiap masukan/feedback yang disampaikan dalam kegiatan piloting | Aplikasi CACM updated dan deployed di server BPKP. Catatan feedback dari peserta kegiatan piloting hari Rabu 12 November 2025 | Dinas ke Dinas - HADIR
9 | 13-Nov-25 | Kamis | 06:34 - 18:03 | Pelaksanaan piloting CACM di perwakilan Bali - Diskusi dengan pemda Bali terkait kebutuhan yang dapat mendukung pengawasan - Mencatat masukan dari Pemda terkait pengembangan dan rencana implementasi ke depan - Berdiskusi dengan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali terkait CACM | - Dokumentasi kegiatan piloting CACM provinsi Bali - Catatan feedback dari pemda peserta piloting - Hasil isian form evaluasi kegiatan piloting - Kode aplikasi CACM updated di server BPKP | Dinas ke Dinas - HADIR
10 | 14-Nov-25 | Jumat | 07:59 - 20:40 | Penutupan piloting CACM Bali - Perbaikan (bug fix) aplikasi CACM - Membuat rencana untuk pengembangan kedepan - Diskusi dengan tim CACM beberapa gagasan dan substansi, terutama terkait data makro dan anggaran - Monitoring pengisian evaluasi kegiatan piloting CACM Bali | Aplikasi CACM updated dan deployed di server BPKP. Catatan roadmap aplikasi CACM kedepan. Hasil evaluasi kegiatan piloting CACM | Dinas ke Dinas - HADIR
11 | 17-Nov-25 | Senin | 08:03 - 19:20 | Update perbaikan berdasarkan masukan dari piloting Bali, pada fitur potensi komponen belanja tidak efisien - Meeting review mission CACM di lantai 6 dengan PMU, PMC, PKD dan ADB Star - Perjalanan Dinas piloting serang Banten | Code aplikasi CACM updated untuk case potensi belanja tidak efisien, catatan meeting review mission dan dokumen rencana CACM | Dinas ke Dinas - HADIR
12 | 18-Nov-25 | Selasa | 07:40 - 21:40 | Kunjungan ke perwakilan BPKP provinsi Banten untuk berkordinasi dan persiapan pelaksanaan piloting CACM pada rabu dan kamis (19-20) - Berkordinasi dengan tim CACM terkait kebutuhan dan proyeksi ke depan - Mengedit design arsitektur aplikasi CACM baik dari server, database, aplikasi. Juga beberapa tata kelola dan bisnis proses dalam aplikasi | Aplikasi CACM updated dan deployed di server BPKP. Roadmap dan arsitektur CACM. Catatan meeting dengan tim CACM. | Dinas ke Dinas - HADIR
13 | 19-Nov-25 | Rabu | 07:58 - 20:30 | Pelaksanaan kegiatan piloting pemda pada provinsi Banten - Pengujian dan perbaikan bug pada aplikasi CACM - Catatan feedback dari apip pemda terkait fitur CACM - Meeting dengan tim PMC terkait arsitektur CACM | Aplikasi CACM updated dan deployed di server BPKP. Catatan feedback dari peserta kegiatan piloting hari Rabu 19 November 2025 | Dinas ke Dinas - HADIR
14 | 20-Nov-25 | Kamis | 07:51 - 21:16 | Pelaksanaan piloting CACM Pemda provinso Banten 20 November 2025 - Pengetesan dan perbaikan aplikasi CACM - Desain arsitektur aplikasi dan roadmap CACM | Aplikasi CACM updated dan deployed di server BPKP. Catatan feedback dari peserta kegiatan piloting 20 November 2025 | Dinas ke Dinas - HADIR
15 | 21-Nov-25 | Jumat | 07:41 - 18:50 | Penyesuaian data detail sampai SKPD pada rekening belanja, perubahan pie chart -> doughnut chart, penambahan feature operasional khusus belanja modal sampai dengan subkegiatan - Diskusi dengan tim CACM terkait perbaikan dan feedback dari Pemda - Zoom meet dengan PMC terkait AWP 2026 | Code aplikasi CACM updated, dan deployed di server CACM. Catatan diskusi CACM dengan Tim PKD 4.01 | Dinas ke Dinas - HADIR
16 | 24-Nov-25 | Senin | 07:18 - 17:11 | Bug fix penatausahaan > belanja modal, dan perbandingan kas dan silpa. - Update role pemda detail button include (data tabel dan chart), drilldown dari program sampai subkegiatan -> untuk belanja modal, belanja barang jasa, belanja operasional lainnya, dan belanja transfer - Pengujian perubahan aplikasi pada detail belanja - Berdiskusi dengan tim CACM dan recheck data detail untuk pendapatan terutama pada ASN dan P3K - Berdiskusi dengan tim IT STAR terkait roadmap dan kebutuhan server CACM | Kode aplikasi CACM updated dan deployed di server dengan informasi detail untuk rekening belanja sampai subkegiatan | BPKP Pusat - HADIR
17 | 25-Nov-25 | Selasa | 08:08 - 17:48 | Update modul penerimaan vs per sumber dana, menambahkan fitur export - Perbaikan tampilan modul dan juga hasil export pada kas dengan silpa - Bug fix filter dashboard pemda tidak menampilkan beberapa provinsi seperti papua pegunungan, papua selatan, papua barat daya dan papua tengah - Melakukan pengujian atas kode perubahan - Mendeploy perubahan kode ke server CACM | Kode perubahan aplikasi CACM added di beberapa modul fitur export, kode deployed di server CACM BPKP | BPKP Pusat - HADIR
18 | 26-Nov-25 | Rabu | 08:02 - 19:48 | Bug fix pilihan dashboard pemda provinsi papua pegunungan, papua tengah, papua selatan dan lainnya. - Penambahan detail untuk mandos fiskal pendidikan dan infrastruktur - Diskusi dengan tim CACM PPKD 4.01 terkait mekanisme data cut off - Diskusi dengan tim IT PMC terkait kebutuhan skenario arsitektur server CACM | Kode aplikasi CACM updated dan deployed di server CACM BPKP. Dokumen arsitektur infra server CACM dengan PDN created | BPKP Pusat - HADIR
19 | 27-Nov-25 | Kamis | 07:44 - 19:00 | Pembuatan chart arsitektur CACM skenario 1A (pemda local), 1C PDN + BPKP, 2A (Pusat, perwakilan dan pemda local), dan 2B Pusat, perwakilan dan pemda akses ke perwakilan - Perhitungan estimasi data tahunan untuk CACM, - Perhitungan kebutuhan spek server CACM untuk kondisi ideal sampai 10 tahun ke depan berdasarkan kondisi saat ini - Tabel perbandingan setiap skenario arsitektur - Meeting online dengan tim IT STAR, dan juga PMC STAR membahas roadmap dan server spek - Meeting online dengan tim PKD untuk arsitektur 1C | - Dokumen roadmap CACM dan kebutuhan server CACM sampai 10 tahun ke depan | BPKP Pusat - HADIR
20 | 28-Nov-25 | Jumat | 07:21 - 19:46 | Weekly meeting progress PMC STAR - PMU - PIU - Mempelajari arsitektur server yang memungkinkan untuk implementasi CACM baik Keuda maupun sektoral - Membuat fitur export untuk setiap datatable pada rekening belanja barang dan jasa kemudian mendiskusikan kesesuaian outputnya kepada tim PPKD 4.01, data yang ditampilkan per pemda dengan rincian SKPD/OPD sampai dengan sub kegiatan dan capaian realisasinya dari anggaran yang sudah ditetapkan | Output dokumen roadmap CACM dan arsitektur server. Catatan weekly meeting progress PMC STAR PMU PIU Kode CACM updated dan deployed di server BPKP dengan fitur export pada data tabel belanja barang dan jasa | BPKP Pusat - HADIR
Jumlah hari kerja bulan November 2025: 20 hk
Jumlah hari kehadiran bulan November 2025: 20 hk
Prosentase hari kerja: 20/20 x 100%
Mengetahui, |  |  |  |  | Jakarta, 8 Januari 2026
.............................. |  |  |  |  | M. Syahril Fadli
Team Leader |  |  |  |  | Developer